附件

潼南区食品及农产品加工产业高质量发展重点任务清单（2023年）

| 序号 | 重点任务 | 具体要求 | 工作措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **实施产业园区承载能力提升行动** | 重点建设成渝(潼南)中央厨房产业园 | 1.梳理重点在谈项目，加强现有项目对接，签约萝卜干加工项目、辣椒加工项目、预制菜项目3个，重点跟进现有较成熟项目，力争签约项目6个； 2.依托各驻区域招商组，积极参加各类展会及行业协会活动，拓展招商信息渠道，引进蔬菜加工、肉制品加工等项目6个。 | 区农投集团 | 区发展改革委、区经济信息委、区规划自然资源局、区农业农村委、区商务委、区招商投资局、潼南高新区管委会、区工投集团、国网潼南供电公司 | 2023年12月 |
| 2 | 分类建设区域性初加工园 | 1.崇龛初加工园完成1-4#厂房的主体工程施工，辅助用房完工； 2.塘坝初加工园区完成规划评审。 | 区农投集团 | 区经济信息委、区规划自然资源局、区农业农村委、区商务委、崇龛镇、塘坝镇 | 2023年12月 |
| 3 | 创新建设镇街初加工基地 | 依托农产品产地冷藏保鲜设施建设项目，重点在桂林、柏梓、崇龛、塘坝、玉溪、宝龙、龙形、太安、群力等镇街建成农产品产地冷藏保鲜设施68个，配套烘干、分类分级、包装等初加工设施设备。 | 区农业农村委 | 区林业局、区农投集团、相关镇街 | 2023年12月 |
| 4 | **实施科技创新支撑引领行动** | 加速建设创新平台 | 1.推动我区科技创新平台建设,推进以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设，开展企业技术创新中心、重点实验室认定工作； 2.新型研发机构、技术创新中心等科研平台达到4个。 | 区科技局 | 区经济信息委、区农业农村委、区农投集团 | 2023年12月 |
| 5 | 加快转化科技成果 | 1.开展柠檬全果梯度资源化利用及高端基料加工关键技术研究，完成柠檬全果梯度资源化利用产品设计和生产线设计； 2.支持龙头企业组建柑橘绿色贮藏与精深加工产业技术研究院。 | 区科技局 | 区经济信息委、区农业农村委、区农投集团 | 2023年12月 |
| 6 | 加强培养产业人才 | 1.实施金牌村支书培育计划，首批试点培育50名本土在职村支书，做强本村产业，抱团发展壮大一镇一园，打造加工食品原材料供应基地； 2.实施产业村支书（主任）外引工程，首批试点聘用30名科技人才担任村级产业村支书（主任），转化落地科研院校科技团队食品初精深加工科研成果。 | 区人力社保局 | 区财政局、区经济信息委、区农业农村委 | 2023年12月 |
| 7 | **实施招引链主头部行动** | 着力招大引强 | 1.根据潼南区食品及农产品加工产业规划，绘制产业招商图谱，锁定重点目标企业，着力补链延链强链工作； 2.各责任单位根据招商图谱，制定头部企业招商专案，每个责任单位制定招商专案4个，完成招商专案24个； 3.各责任单位牵头组织团队主动叩门招商，力争签约6家头部企业； 4.依托食品及农产品加工行业展会、潼南本地节会等； 5.开展重庆（潼南）农科城、成渝（潼南）中央厨房产业园、蔬菜小镇、柠檬小镇、崇龛、柏梓等区域性初加工园推介活动，举办1—2场推介会，发布潼南食品及农产品加工产业发展机会清单； 6.充分利用并持续跟进行业龙头企业和协会，获取30条以上有价值企业投资西南信息，力争签约3家优质企业； 7.力争引进食品及农产品加工项目20个以上，其中十亿级项目2个，签约金额50亿元以上。 | 区招商投资局 | 区财政局、区经济信息委、区农业农村委、区商务委、潼南高新区管委会、区工投集团、区农投集团 | 2023年12月 |
| 8 | **实施上规上云上市行动** | 实施“头羊计划” | 推动3家农产品加工企业开展智能制造诊断评估专项行动，与市节能监测中心合作邀请专家为3家农产品加工企业作绿色生产诊断。 | 区经济信息委 | 区财政局、区农业农村委、区商务委、区统计局、区国资委、潼南高新区管委会、区工投集团、区农投集团 | 2023年12月 |
| 9 | 加快数字化绿色化改造 | 推动3家农产品加工企业开展智能制造诊断评估专项行动，与市节能监测中心合作邀请专家为3家农产品加工企业作绿色生产诊断。 | 区经济信息委 | 区委网信办、区财政局、区农业农村委、区商务委、区大数据发展局、潼南市场监管局 | 2023年12月 |
| 10 | **实施质量提升品牌创建行动** | 突出抓好品牌建设 | 预估优秀农业企业品牌创建条件，筛选符合条件的农业企业申报相关农业品牌，积极培育申报一批“重庆老字号”。 | 潼南市场监管局 | 区委宣传部、区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区商务委、区文化旅游委、区农投集团 | 2023年12月 |
| 11 | 高度重视食品安全 | 1.完成食品及农产品加工产业高质量发展过程中的食品安全舆情应急处置预案初稿起草和意见征求工作； 2.加强质量检测和监测，建立完善的质量检测体系，对农产品进行全过程监测和抽检； 3.引导鼓励食品生产加工企业入驻坤煌（潼南）产业园，推广食品生产企业质量体系认证工作； 4.农产品质量例行检测562个，监督抽检114个；区级快速检测174275个，年底坤煌（潼南）产业园食品生产加工企业具备规范化生产、检验检测能力及准入资质达3家以上。 | 潼南市场监管局 | 区委网信办、区经济信息委、区卫生健康委、区农业农村委、区商务委 | 2023年12月 |
| 12 | 搭建产销对接平台 | 1.持续跟踪2023年7月川渝农批市场联盟产销对接大会成果，搭建产销对接平台； 2.联合腾讯公司开展巴渝新农具计划，培育电商直播人才，举办双11、双12电商节促进农产品上行； 3.组织企业参展第二十一届西部农交会，办好国际柠檬节； 4.在蔬菜、柠檬、花椒等农产品产地规划建成具备产后预冷、保鲜贮藏、分级包装功能的产地集配中心4个，进一步完善“潼南绿”冷链物流及城市配送中心功能，启动冷冻深加工二期项目，完成冷链物流园项目建设。 | 区商务委 | 区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区文化旅游委、区旅投集团、区农投集团 | 2023年12月 |
| 13 | **实施用足用活政策行动** | 加大资金投入力度 | 1.将60%以上的财政衔接推进乡村振兴补助资金用于加工产业发展，农林水总体投入逐年增长，力争高于全市平均水平。 2.加大上级资金争取，对食品及农产品加工企业年营业收入首次达2000万元的，给予30万元一次性奖励。农业初加工企业年营业收入达500万元的，给予10万元一次性奖励。对于成功升规的食品及农产品加工企业，给予不高于20万元的一次性奖励。对于成功在主板上市的食品及农产品加工企业，给予500万元一次性奖励。 3. 拟按《潼南区食品及农产品加工产业高质量发展实施方案（2023年—2027年）》《潼南区支持工业企业高质量发展十八条政策措施》（潼经信委发〔2020〕112号）《潼南区推进服务业高质量发展扶持办法（试行）〉的通知》（潼发改〔2020〕63号）等奖励办法，对农业及农业加工型企业进行奖励。 | 区财政局 | 区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区商务委、区乡村振兴局 | 2023年12月 |
| 14 | 加大金融创新服务力度 | 1.根据市场化原则，鼓励金融机构对纳入财政政策扶持范围的企业和项目，予以扶持； 2.采取担保费用补助、贷款贴息等方式，实现农业政策性信贷担保全覆盖，对认定用于食品及农产品加工项目的贷款主体，按同期贷款市场报价利率（LPR）的60%进行贴息； 3.探索农产品价格指数保险、产量保险和收入保险试点，争取中央、市级财政农业保险保费补贴，支持开展特色农业保险； 4.积极对接上级部门，争取市级食品及农产品加工产业生态基金支持，设立10亿元以上区级食品及农产品加工产业生态子基金，同时，在相关项目单位包装的项目中筛选适合发行政府专项债券的项目，积极发行地方政府专项债券。 | 区财政局 | 区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区国资委 | 2023年12月 |
| 15 | 加大减税降费落实力度 | 进一步加强对食品及农产品加工企业税费优惠政策宣传辅导工作，结合近期新出台税惠政策，安排“税务秘书”进食品及农产品加工企业开展“一对一”辅导，确保税惠直达快享。 | 潼南税务局 | 区财政局、区经济信息委 | 2023年12月 |
| 16 | 加大用地保障力度 | 1.梳理中央厨房产业园城镇开发边界内用地空间，以及崇龛、塘坝等2个区域性食品初加工园可用地空间； 2.将中央厨房产业园纳入我区国土空间分区规划，会同相关部门包装2个区域性食品初加工园项目，纳入我区在编国土空间分区规划项目清单。 | 区规划自然资源局 | 区农业农村委、各镇街 | 2023年12月 |